## kommune
Nr | Tiltak | Tid | Ansvar | Involvering | Merknad | ANSVAR I PRAKSIS | STATUS
2 | Utvikle Hallingdal som ein meir «næringsvenleg region» utarbeide ein digital portal med oversikt over alle ledige næringsareal, næringstomter, ressurspersonar og støtteordningar. Vurdere etablering av investeringsfond. | 2022 | Næringsforum | RR, HNH Kommune |  | NÆRING
7 | Utarbeide ein regional innkjøpsstrategi for å tilpasse utlysingar slik at lokale aktørar kan delta og på den måten bidra til å ivareta, styrke og vidareutvikle lokalt næringsliv. | 2022 | Kommune |  |  | RU
8 | Utgreie eit regionalt innkjøpskontor med 2-3 tilsette. Hovudoppgåver skal vera innkjøp og kontraktsoppfølging | 2022 | Kommune |  | Krev kom. finansiering | RU
14 | Innføre ein innovasjonskultur i kommunane gjennom deltaking i heilskapleg innovasjonsprogram | Årleg | Kommune | RR |  | RU/POL
20 | Sikre tilstrekkeleg tal på lærlingplassar i Hallingdal. Kommunane skal tilby minst 2 lærlingplassar pr. 1000 innbyggar | 2022 | Kommune Næringsliv |  | Krev kommunal finans | RU
30 | Utarbeide felles klimaplan i Hallingdal | 2022 | Klimanettverk | kommune |  | KLIMANETTVERK
31 | Utarbeide felles retningsliner for arealbruk og for å ivareta sårbar natur og fremje naturmangfald | 2022 | Klimanettverk | kommune |  | KLIMANETTVERK
32 | Innføre klimaråd i kvar kommune | 2022 | Kommune | Klimanettverk |  | RU
33 | Få på plass ein klimakoordinator i Hallingdal | 2022 | RR, Kommune | VIKEN kommune | Delfinansiert Frå Viken | RU
34 | Innføre klimabudsjett og klimarekneskap i kvar kommune | 2022 | Kommune | Klimanettverk | Gol er pilot | RU
35 | Utarbeide felles retningsliner for klimavennlige innkjøp | 2023 | Kommune | Viken |  | RU
36 | Delta i klima Viken | 2022 | Kommune |  |  | KLIMANETTVERK
38 | Gjennomføre tiltak i «Klimakur 2030» | 2022 | Kommune |  |  | KLIMANETTVERK
39 | Utarbeide «grøne reguleringsplanar» i kommunane | 2022 | Kommune |  |  | RU
41 | Påverke bøndene til å sortere og levere all rundballeplast | 2022 | Kommune |  |  | KLIMANETTVERK
42 | Innføre bu og blilyst prosjekt i alle kommunar. Dette handlar om stadsutvikling, nytilflytting, integrering, trivsel og involvering av dei som bur i dalen, mobilisering av frivillige osb | 2022 | Kommune | Frivillige, næringsliv |  | RU/RR
51 | Vurdere og prioritere kva fagmiljø og kva tenester som bør/må samarbeide tettare for å betre kvalitet, økonomi eller redusere sårbarheit | 2022 | Rådmannsutvalget | Formann-skapa | Sak til Regionråd i mai 2022 | RU
52 | Kartlegge kva planar og styringsdokument som kan være felles i Hallingdal | 2022 | Rådmannsutvalget |  | Sak til Regionråd i sept 2022 | RU
53 | Utvikle Hallinghelse som samarbeidsarena for helsetenester, beredskap og livskvalitet. Vurdere å utvikle eit forskingsmiljø ved Hallinghelse | 2022 | Rådmannsutvalget |  |  | RU/HALLINGHELSE
54 | Betre det administrative tverrkommunale samarbeidet på tvers av fag og profesjonar. | 2022 | Rådmannsutvalget RR |  |  | RU
55 | Innarbeide velferdsteknologiprosjektet i linjeorganisasjonen, samt få på plass ein regional ressurs. | 2022 | Kommune |  | Krev ein regional ressurs | RU/HALLINGHELSE
56 | Gje dei tverrkommunale fagmiljøa som sjølv ønskjer meir formalisert og tettare samarbeid, mandat til å konkretiser korleis dei vil gjera det. Dette gjeld: Kulturskuleområdet Næringsforum Planforum Kulturområdet | Innan mai 2022 | Rådmannsutvalget |  |  | RU

## RR
Nr | Tiltak | Tid | Ansvar | Involvering | Merknad | Status
3 | Arbeide aktivt for å få fleire statlege og fylkeskommunale arbeidsplassar til regionen | Årleg | RR
4 | Arbeide for eit digitalt rettleiingssenter i Hallingdal | 2022 | RR | Viken
5 | Starte opp «prosjekt Hyttehallingen» | 2022 | RR | Kommune og hyttefolk | Søke midlar frå Viken
9 | Arrangere yrkesmesse i Hallingdal | 2022 | RR | HNH | Søke midlar frå Viken
10 | Arbeide for å sikre og utvikle NORTURA | 2021 | RR | RR
12 | Gjennomføre omstillingsprogrammet «Sats på Hallingdal»: Utvikle eksisterande og nye næringar, skapa nye arbeidsplassar og ein meir variert næringsstruktur | 2021-2024 | RR | Kommune, Næringsliv | Fått midlar frå Viken + eigeninnsats
15 | Arbeide for fleire og utvida desentraliserte studietilbod for høgare utdanning i Hallingdal | Årleg | RR, Kompetanserådet | Kommune, Næringa, FIV
16 | Arbeide meir oppsøkande mot studentar som er heimehøyrande i Hallingdal eller som vil til Hallingdal. Kople studentar og bedrifter som tilbyr arbeidsplassar. Synleggjera verdiskapingsprogram, internship-ordningar og karrieremoglegheiter | 2022 | RR
17 | Arbeide for tilrettelagt og relevant yrkesfagtilbod, og kople vidaregåande skule og lokalt næringsliv. | Årleg | RR, Kompetanserådet | RR, VikenKommune, næringsliv | Partnarskap med Viken
18 | Vidareføre Ungt entreprenørskap Hallingdal med intensjon om å utvide ordninga til vgs. Stipulert ekstra kostnad på kr. 100 000, som krev ekstern finansiering | Årleg | RR, UE | RR, Viken | Finansiering 300 000
19 | Vurdere vidareføring av «Toppidrettsregion Hallingdal» | 2023 | RR |  | Krev finansiering
21 | Arbeide aktivt for realisering av Ringeriksbanen | Årleg | RR | FNB
23 | Utarbeide ein påverknadsstrategi for stoppestader | 2022 | RR, Samferdsels-utvalet | VY
24 | Vidareutvikle Hallingdalsløysinga: Arbeide for utvikling av vegpakke Hallingdal, Rv7 og Rv52 i tråd med NTP 2022 – 2033 Arbeide for betra vinterregularitet på fjellovergangane | 2022-2023 | RR, Samferdselsutvalet | Kommunar, næringsliv
26 | Vidare breibandutbygging i samarbeid med Hallingdal Kraftnett | 2022 | RR | Kommune, VIKEN, HKN
28 | Arbeide for betra kollektivtransport – herunder: Betre dimensjonering av tilbodet korrespondanse og samkøyring mellom buss og tog Fleire avgangar med kollektivtransport i samband med helger og høgtiderKommunikasjon, marknadsføring | 2021 | RR, VIKEN Kommune | VY, Brakar | Partnarskaps avtale Viken
29 | Sjå på moglege lokale transportordningar for gjester som reiser kollektivt (delingstenester) | 2022 | RR, Viken
33 | Få på plass ein klimakoordinator i Hallingdal | 2022 | RR, Kommune | VIKEN kommune | Delfinansiert Frå Viken
37 | Vidareføre Grøn Vekst Hallingdal | 2021 | RR | Eige prosjekt | Krev finansiering
40 | Etablere sortering på alt avfall | 2023 | RR, HR | Kommune, Næringa, RR
43 | Oppfølging av funn i Livskvalitetsundersøkinga | 2022 | RR, Kommune | Kommune, FHI
44 | Vurdere innføring regionalt friluftsråd | 2022 | RR, Kommune |  | Krev finansiering
45 | Vidareutvikle jobb i Hallingdal | 2022 | RR
46 | Arrangere eit Hallingtreff pr år i dei store byane | Årleg | RR
47 | Etablere ein overordna informasjons/profileringskanal for Hallingdal. (Hallingdal.no, Fritid Hallingdal, Kva skjer i Hallingdal, destinasjonsselskapa, Kommunane, regionrådet, ulike bookingsider, Jobb i Hallingdal | 2022 | RR | RR, kommune, næring | Prosjekt-kostnad 250 000
48 | Vurdere ein stilling øyremerka profilering og drift av Hallingdal.no + sosiale medier | 2022 | RR | RR, kommune næring | Kostnad 1.mill. pr. år

## IKT
Nr | Tiltak | Tid | Ansvar | Involvering | Merknad | Status
27 | Arbeide for utbygging av 5G nettet | 2022 | IKT
57 | Innføre felles digitaliseringsstrategi i Hallingdal | 2021 | IKT | kommune
58 | Restrukturere organisering og leiing av digitale tenester og løysingar | 2022 | IKT | kommune
59 | Samordne bruken av digitale løysingar i kommunane | 2022 | IKT | kommune
60 | Delta i DigiViken | 2022 | IKT | kommune
61 | Harmonisering av PLO systemet i retning AKSON | 2043 | IKT | kommune

## destinasjon
Nr | Tiltak | Tid | Ansvar | Involvering | Merknad | Status
1 | Utvikle sykkelsatsinga i regionen for å skape fleire heilårs arbeidsplassar | Årleg | Tråkk`n Roll | Kommune, Næringa, RR | Krev finansiering
11 | Gjennomføre Verdiskaping- og ringverknadsanalyse for Hallingdal | 2022 | Destinasjons- selskapa |  | Berekraftig reisemål
22 | Sikre tilgjengeleg transport av syklar og aktivitetsbasert utstyr på tog | 2022 | Berekraftig reisemål | VY
25 | Få på plass fleire ladepunkt for el-sykkel og el-bil, og tyngre kjøretøy inkl. tilførsel til ladepunkt der det er naudsynt. | 2022 | Berekraftig reisemål, RR | Kommune, Viken, HKN | Hafslund/ ECO,defa, HKN
49 | Arrangere vertskapskurs som inkluderer kunnskap om bærekraftig reiselivsutvikling annankvart år | 2022 | Destinasjon-selskapa | kommune | Berekraftig reiseliv
50 | Styrke felles marknadsføring av Hallingdal som heilårsdestinasjon | 2022 | Destinasjon-selskapa | kommune